------股份有限公司

颗粒氯化铵改造生产线

试车方案

编制：

审核：

批准：

2025年5月

目录

前言……………………………………………………………………………………………………………………..

- 试车的组织………………………………………………………………………………………..

- 试车的条件……………………………………………………………………………………….

- 预试车………………………………………………………………………………………………

- 预试车的任务……………………………………………………………………………………….

- 预试车…………………………………………………………………………………………………..

- 单机试车………………………………………………………………………………………………

- 联动试车……………………………………………………………………………………………..

- 投料试车………………………………………………………………………………………….

- 试车的物料准备…………………………………………………………………………………..

- 试车前的检查………………………………………………………………………………………

- 投料试车………………………………………………………………………………………………

第五章   安全注意事项………………………………………………………………………………….

前言

试车是指工程安装完成后进行的首次装置开车，包括预试车和投料试车。

试车坚持“安全第一,预防为主”的方针，安全工作贯穿试车的全过程。

本试车方案由试车领导小组编写，仅适用于工程建成后的首次装置开车，不作为以后停车检修后的开车方案。本方案是指导试车的原则性方案，除直接指导试车外，还将指导制订更加详细的充分考虑试车现场的具体情况而细化试车细节的专项试车方案。

挤压造粒装置设备的试车是确保生产线稳定运行、提高生产效率及产品质量的关键环节。该方案旨在通过系统化的试车流程，全面检验生产线的各项性能指标，为正式投产奠定坚实基础。试车不仅是对生产线硬件设备的考验，更是对生产工艺、操作流程及团队协作能力的综合检验。通过试车，可以发现并解决潜在问题；优化生产流程，确保生产线在正式运营时能够达到预期的生产目标和质量要求。因此，制定一个详尽、周密的试车方案至关重要。

第一章  试车的组织

- 由试车领导小组组织实施试车。

- 由试车领导小组组长总指挥试车。

- 试车由生技部协调进行，试车指令由调度发布。

- 由生产系统装置专业操作人员会同开车队的人员具体实施试车操作。

- 公司工程技术人员、设计驻现场设计人员、供货商技术人员组成技术和核心团队，在试车过程中提供技术支撑，对突发事件进行技术分析并提出解决方案。

- 由安装队相关专业安装人员、设备公司维修人员、甲方公司维修人员组成试车保镖队，负责完成试车过程中设备、电气、仪表故障的抢修及技术整改工作。

- 环安部人员、部门主管、公司保安人员、办公室人员、急救站人员组成事故救援突击队，在试车过程中遇突发事件时进行事故应急救援。

- 后勤部负责试车期间的后勤保障

- 组织结构：

组长:

副组长：

生技部、工程管理部

后勤团队

设计院

保镖队

监理部

安装队

供货商

纪委

装置部

第二章 试车的条件

1、参加试车人员已经完成了相关理论、技能和安全知识培训，并考试合格。

2、参与试车人员已经按照设计文件熟悉试车装置的情况。

3、试车文件已经批准印发实施。

4、润滑油脂、检测用试剂和清洗剂已经能够正常领用。

5、操作工具、防护用品及急救药品已经进入试车现场。

6、已经准备好试车记录本，记录人已经了解需要记录试车项目、试车时间、试车人员、试车简要过程，试车结果等内容。

7、对施工单位交付试车的项目，由工程管理部组织，比照施工图纸与设计变更单进行全面检查后确认已经完工，交由生技部安排进行试车。

第三章 预试车

第一节   预试车的任务

工程安装完成以后，投料试车之前，对装置进行设备和管道系统内部处理、电气和仪表调试、单机试车、系统泄漏性试验、工程中间交接和联动试车，为投料试车做好准备。

设备和管道系统内部处理包括空气（氮气）吹扫；蒸汽吹扫；水清洗；化学清洗；循环水系统预膜；烘炉；塔、器内件的装填；系统置换等内容。

第二节   预试车

- 静设备内部处理

拆开静设备人孔盖或接管口，用水、气体对设备内部进行水清洗、吹扫，或在始终有人监护的情况下派人进入静设备内用扫帚、拖把、棉纱等进行人工清扫至内部干净无杂物。

- 管道气体吹扫、水清洗

工程安装结束后，所有输送介质的管道都要进行气体吹扫或水清洗，把附着或残留在管道内的污垢、沙尘、铁屑、焊渣等杂物彻底吹清除干净。

2.1工艺气体管道吹扫介质使用空气或氮气；蒸汽、冷凝水管道用蒸汽吹扫；液体管道用生产消防水清洗，对于不能用水或可能积水而无法排出的管线，则用空气或氮气进行吹扫。如果现场条件允许，除规范或设计文件特别规定必须使用水冲洗或气体吹扫的管道外，也可以选择使用水冲洗或者气体吹扫。

2.2选定具体吹洗排放口并在流程图上作好标示，在任何系统中吹扫的流向最好是向下或水平，出口点应是最低点，通常要拆开一个法兰或管件，作为一个低点排出口。

2.3所有放空、导淋及其他侧向接管一律要吹洗，旁路与主管道的吹洗要交替进行。

2.4所有设备的进口都必须拆开作为吹洗口，等待设备前面的管线吹洗干净后，才允许连接设备进口继续吹洗设备后面的管道。

2.5拆下工艺管道上的调节阀、流量计、线流孔板等仪表，通过拆开仪表处的开口或配接短管导通流程进行吹洗，直至管道吹洗干净后再重新安装。

2.6气体吹扫压力不超过管道正常操作压力，可以充压后快速排放，最高不超过0.6Mpa；用清水清洗，控制1-1.5m/s的管内水流速度；蒸汽，冷凝水管道用蒸汽吹扫先要缓慢用蒸汽将管道升温暖热，恒温1小时后尽量用管道工作压力下的蒸汽吹扫，充压后快速排放，最高压力不超过0.6Mpa,蒸汽管道吹扫干净后再校核启用疏水器。

2.7目视吹扫排出气体（蒸汽）干净后，将涂有白漆的靶板或铝板置于吹排气口正对面约1米远处1-2分钟，连续两次检查板上无铁锈、颗粒状物体、尘土、水分或其他脏物，并且板上肉眼可见的冲击斑痕不多于10点，每点不大于1mm为合格；板靶宽度为管径的5-8%，长度等于内径。观察清洗进出口的水质一样后，用两个透明的杯子分别取出进出口的水样，两杯水质一致时为清洗合格。

2.8任何系统在吹洗结束后，都仔细检查临时接管是否拆除，是否恢复了正常线路，非水介质的液体管道清洗合格后将水排尽并用气体吹干待用

3、系统泄漏性试验

3.1 试压检漏的目的是查定一些重大隐患及质量问题，投料后不因为系统焊接点，法兰连接处发生泄漏而造成停车或其它意外事故，确保一次化工投料试车成功。

3.2输送有毒介质、可燃介质以及按设计规定必须进行泄漏性试验的其它介质时，必须进行泄漏性试验。

3.3泄漏性试验在管道清洗或吹扫合格后进行。当以空气进行压力试验时，可以结合泄漏性试验一并进行，但在管道清洗或吹扫合格后，需进行最终泄漏性试验，其检查重点为管道复位处。

3.4按水、汽、工艺气体系统分类，根据管道或系统不同压力等级进行试压试漏，试验压力不高于设计压力，一般尽量接近正常操作压力，不同压力等级管道一起试漏试压时，系统内的操作压力就低不就高。真空系统泄漏性试验压力为0.01Mpa(绝压)。

3.5用水或蒸汽进行试漏时仔细观察、检查各密封点的密封无泄漏。用气体进 行试漏时在各密封点涂抹肥皂水仔细检查，发现泄漏及时整改后继续试漏。或以设计文件指定的方法进行检查。

第三节  单机试车

- 试车前的检查：

a. 所有设备是否正确安装，设备基础有无下沉、裂缝，各部螺栓是否满扣、齐整、紧固，地脚螺栓有无弯曲、变形、裂纹及螺栓是否紧固，确保设备在运行过程中不会因紧固件松动而出现异常噪音或振动。

b.各减速机油箱是否加入相应的润滑油。检查各设备润滑部位润滑状况是否良好；确保设备安装稳固、布局合理。仔细检查紧固件是否松动，如螺栓、螺母等，传动部件的润滑状态也是检查的重点之一，要确保传动部件如齿轮、轴承等得到充分的润滑，以减少磨损和发热。

c.盘车，检查是否转动自如，无卡、檫现象。

d.安全措施落实、机具齐备、人员组织到位。

e.公用工程条件符合要求。

f.检查电气、仪表设备符合开车条件，报警和连锁系统正常。

2、 试车步骤：单机试车、空负荷试车、负荷试车。

a.部分设备应连接特殊、电机与设备可直接空负荷试车。

b.试车时间要求：单机1-2小时；泵类空负荷运转时间不宜超过3分钟，压缩机类空负荷运转时间一般为6-8小时；负荷试车泵类设备一般2小时，压缩机类一般为72小时以上。

3、 试车检查内容：

a.连接螺栓有无松动。

b.运转部件声音有无异常。

c.设备、管道振动情况是否符合要求。

d.润滑系统的油压、温度是否符合要求。

e.冷却系统压力、温度是否符合要求。

f.各轴承温度是否在规定范围。

g.电机电压、电流、温度是否在规定范围。

h.机泵的流量、压力等技术指标是否能达到设计要求。

i.密封点有无泄漏。

4、 试车记录：

a.试车记录表格由标委编制，经批准后下发各装置部门。

b.记录人员由装置部指定专人记录。

c.记录时间要求：试车过程中一般为30分钟记录一次，运行时间较长且运转正常的设备可调整为1小时一次。

d.试车记录为每台设备（或机组）一份表格，试车完成后由总工办组织生技部、装置部、设备部、电气部、仪控部、纪委、标委做出评定，生技部保存。

5、 试车方案：各装置部负责完成单机试车的方案编写，一般情况按设备类型进行分类。

6、 总体原则：具备试车条件的设备应及时安排试车，发现问题，立即停车，整改后再试。

7、完成各项检查工作后，可以从前向后（即从配料到成品）逐一开启设备，并观察各设备的运行情况，发现问题及时处理，必须待前一设备运转正常（或制定出整改措施）后，方可进行下一个设备的试车工作，直至所有的设备正常运行为止。

（1）启动设备前检查，确认所有安全装置正常工作，特别是紧急停止按钮是否有效，传动系统、张紧装置、调节装置的状态。

（2）断开电机与主机的联轴节，手动盘电机两周，确认灵活无卡顿。联系电工检查电机绝缘情况并送电，联通电源后，点试电机一次，确认电机转向正确，启运主电机，观察转向是否正确，如转向错误应停机予以调整.并记下启动电流。

（3）初次启动时，先进行空载运行，观察设备的运行状态，启动设备前2小时由设备安装人员及车间机修人员检查运转情况，如有异常声响或震动，应立即停机检查。在空载状态下运行4小时，检查电机壳体及轴承温度、轴的振动值和运行声音是否正常并做好记录，检查电机壳体是否漏电，接地是否良好。

（4）单机调试合格后停电机、切断电源。

（5）故障处理：试车过程中出现的任何异常情况，立即诊断，记录故障现象、时间，并制定有效的整改措施。故障未排除之前，不得强行运行设备。

8、 主要设备：

8.1大件设备干燥机和冷却机:主要检查设备运转是否平稳，观察电流表指示电流平稳情况及电机减速箱温升情况。连续运行1-2小时即可停机。

8.2刮板输送机：检查设备运行是否平稳，电机温升情况，有无异响，跑偏现象，连续运行时间1-2小时。

8.3斗提机：检查提升机主体是否平稳，连续运行1-2小时即可停车。停车后，检查链条松动情况，并作调整。

8.4造粒机：主要检查设备运转是否平稳，观察电流表指示电流平稳情况及电机减速箱温升情况。连续运行1-2小时即可停机。

8.5混合机：主要检查设备运转是否平稳，观察电流表指示电流平稳情况及电机减速箱温升情况。连续运行1-2小时即可停机。

8.6筛分机：主要检查设备运转是否平稳，观察电流表指示电流平稳情况及电机减速箱温升情况；连续运行1-2小时即可停机。

8.7投料皮带秤系统：检查设备运转是否平稳，对称体进行校正，达到设计要求，连续运行1-2小时即可停机。

8.8热风炉系统：检查设备是否运行平稳，热风机工作是否正常，冷却循环系统是否顺畅，燃烧机工作是否正常，有无漏气环节；连续运行1-2小时即可停车。

8.9皮带输送机：检查设备运行是否平稳，电机温升情况，有无异响，跑偏现象，有进行及时调整；连续运行时间1-2小时。

8.10管链机：检查设备运行是否平稳，电机温升情况，有无异响；连续运行时间1-2小时。

8.11螺旋输送机：检查设备运行是否平稳，电机温升情况，有无异响；连续运行时间1-2小时。

8.12风机：检查设备运行是否平稳，电机温升情况，有无异响；连续运行时间1-2小时。

8.13喷淋系统：检查水泵运行是否平稳，电机温升情况，有无异响；管路是否通畅，喷头有无堵塞，喷淋是否达到设计要求，连续运行时间1-2小时。

8.14泵：禁止空转。

9.按试车方案试车完毕后，应对所有传动设备、紧固件进行检查，发现有松动应及时拧紧。发现问题及时整改，直至达到单体试车要求。

第四节  单体试车总结

各系统及设备运转达标后，由试车领导小组评定试车情况并写出试车总结，供参加试车的各单位备案。

第五节空车联动试车

单体试车验收合格以后，从流程尾端开始向头端依次启动所有设备（泵除外，液体加热除外，有特殊要求的设备除外）。

检查PLC显示数据与现场情况是否一致，PLC系统模拟投料，按照试车产品配比设置参数，检查设备动作、装置连锁是否正常动作。待所有设备正常运行8小时以后，检查所有设备运行情况并判断空车联动试车是否合格，各系统及设备运转达标后，由试车领导小组评定试车情况并写出试车总结，供参加试车的各单位备案。

第六节  热负荷（带料）联动试车

6.3.1 热负荷联动试车的目的与要求

（1）观察流程的适应性，系统投入物料（固、液、气）在各种贮存、运输等设备及管道中达到连续运行，消除设备、管路出现的跑、冒、滴，消除固体物料在设备中的搭桥和在流通管路中的阻塞、停流隐患。观察各种运转设备在物料进入后，运转特性和结料现象，使其满足化工试车要求。

（2）观察各种计量、料位、压力、温度等测量和自控仪表在物料进入后的运行特性，包括测量范围、流量、计量的稳定性和精度，制定控制操作的条件。

（3）观察操作人员的操作素质，生产指挥人员对生产工艺的熟悉程度，及判断处理生产故障能力，必要时可再进行培训。

（4）观察系统各设施的安全性，各设备粉尘逸出情况，确保化工试车及正常生产在良好环境中安全进行。

（5）联动试车前应严格检查各传动装置的注油及油位是否符合规定，检查各设备的地脚螺栓是否松动。

6.3.2 挤压造粒装置热负荷联动试车方法

热负荷联动试车即按照设计产能的一定比例（通常为50-80%）进行连续试生产。这一阶段旨在检验生产线在负荷运行下的性能表现以及生产能力、能耗、产品质量稳定性等关键指标。同时，这也是对前期调试成果的全面检验。具体流程如下：

根据设计要求，将生产线逐步调整至80%负荷运行状态。在此过程中，密切关注生产过程中的任何问题并及时调整优化以确保生产过程顺利进行。

记录并分析生产过程中的各项性能指标数据如生产能力、产品质量稳定性等。

（1）挤压造粒装置工艺流程简介

首先粉粒状原料转运到投料口，由人工或者机械装置投入投料仓。

4个投料贮斗内的原料分别经由1#至4#皮带秤计量后进入原料汇总皮带输送机。

原料汇总皮带输送机将计量后的粉状原料和返料输送至原料提升机，进入混合机进行加水混合，随后进入刮板输送机。刮板输送机将混合原料分布至挤压造粒机。挤压造粒机组共28台（ 1#-28#），粉状原料被挤压机挤压成颗粒状物料后，落至造粒收集皮带汇总输送。

挤压后的物料汇总后，经由造粒汇总皮带输送机，输送到粗筛提升机，由粗筛提升机提升至筛分机1。筛分后的细粉作为返料进入返料管链输送机，颗粒物料落直接进入烘干机。

颗粒物料经由烘干机，并充分与热风炉鼓入的干燥热风并流换热。烘干后的颗粒物料从烘干机尾箱落至烘干后提升机，提升直接进入冷却机冷却。

冷却过程在冷却机内完成，需冷却的颗粒物料从设备头部进入，同时往设备尾部鼓入空气，将冷却过程中排出的水汽带走；与鼓入的冷空气进行充分交换，冷却后的颗粒物料由尾部出料。

经由冷却机冷却后的物料由冷却后提升机进入是筛分机2，粉料进入返料管链机输送至投料口与新料混合进行从新造粒；颗粒物流进过提升机直接提升至成品料仓；进入包装码垛系统进行分包。

为了保持原料筛分计量、造粒区域、筛分机平台、混合机、烘干机、冷却机等区域有良好的操作环境，各粉尘容易外逸的区域均设置吸风点以维持局部负压。尾气汇入冷却机，尾气含有少量肥料粉尘，经冷却旋风除尘器进行处理，处理后的尾气汇入沉降室，进喷淋系统处理，在进脱水器进入排气筒排放；除尘器粉尘返料落螺旋输送机送至冷却后提升机进筛分机后送至投料口。

烘干机尾气含有少量肥料粉尘和烟尘，以及大量水汽。尾气由烘干旋风除尘器处理，处理后的尾气汇入沉降室，进喷淋系统处理，在进脱水器进入排气筒排放，除尘器粉尘返料落螺旋输送机送至冷却后提升机进筛分机后送至投料口。

造粒筛分机、干燥料筛分机和烘干、冷却旋风除尘器返料由返料管链输送机汇总后，输送至返料计量皮带，经返皮带秤计量后与原料一同加入混合机混合，参与循环。

热风炉采用管道天然气为燃料，自备成套配风温控系统，确保向烘干机内输送足量足温热风，满足产品烘干需求。

（2）热负荷联动试车前期准备

① 设施再次检查：全面检查肥料生产车间内各设备(包括配料系统、搅拌设备、烘干冷却设备、输送筛分设备、包装设备等)的完好性，确保无损坏、无锈蚀，并对需要润滑的部位进行润滑。

② 材料准备：按照试车需求，准备充足的肥料原料（包括氮、磷、钾等主要成分以及其他添加剂）、包装袋、标签等，确保试车过程中不因材料短缺而中断。 并对原料进行质量检验，确保其符合生产要求，无杂质和污染物。

③ 水、电、汽、气确保连续稳定供应，确保系统正常工作;

④ 人员培训：对参与试车的工作人员进行岗前培训，包括设备操作、安全操作等知识的普及。

⑤ 详细规划试车流程，包括各设备的启动顺序、时间节点、试车期间需完成的各项任务等。

⑥ 清理现场：确保试车现场整洁，无杂物堆放，消除可能的安全隐患。

（3）投料前准备工作

由车间负责沟通联系，确定开车时间及生产品种，各班接到车间开车通知后，应立即通知各岗位操作工对所属设备、管线、阀门、仪表等进行检查，并保证处于良好状态。检查开车所需的原材料的来源来储备情况，对所有的原料在使用前要进行分析，根据生产氮磷钾复混肥牌号的要求，工艺组下达配料通知。与电工联系，全面检查电器设备和照明，以及设备联锁系统是否正常。全面检查各岗位仪表是否灵敏齐全，可靠。

再次要求专职维修人员对各设备进行包括安全在内的全面检查，主要设备要进行试运转，检查它们是否处于完好状态，各润滑点是否加油，润滑装置是否完好，各传动装置安全罩、电机接地线是否完好，安全可靠。确认设备单机运转平稳，设备旋向正确，无异响；若出现情况及时处理。以保证投料试车正常运行。

对新的燃烧炉必须提前进行炊炉，以备开车。 对各岗位开车前准备工作，按岗位操作法的要求进行一次全面检查，确认无问题后向车间工艺组汇报批准准备开车。系统开车，先单体后联动。

（4）热负荷联动试车流程

挤压装置投料试车（包含：原料的计量、搅拌混合、造粒、筛选、二次造粒、烘干冷却、精细筛选、料仓存储、包装入库）

a、启动准备：核对物料的种类、品质及数量，确保符合生产要求。根据配方需求先将大块或大量物料进行分割或预处理，以便于后续的精确计量‌。

b、按照试车计划表（应按物料输送反方向次序开），依次启动各设备，并检查设备启动后的运行情况，确保无异常。

d、原料投料与计量：将生产所需的配方数据准确无误地输入到控制系统中。设定各种物料的称重计量参数，如目标重量、容许误差、加料速度等‌。

‌    通过人工或者机械将原料投入料仓中， 物料通过称重设备，设备通过传感器实时监测物料重量，并与预设的目标值进行比较。如果实际重量与目标重量有偏差，控制系统会自动调整取料量，直至达到预定重量。4个原料贮斗内的原料分别经由1#至4#皮带秤计量后进入原料汇总输送机。

计量后的粉状原料和细粉返料计量后通过汇总原料皮带机输送至原料提升机，

e、搅拌混合：计量后的原料由原料提升机输送至混合机中，在混合机运行过程中向原料加入的定量水（根据系统中原料总量按适当比例输入数值）充分混合。

混合过程中，注意观索混合均匀度，确保原料充分混合均匀，如有异常及时调整。

f、造粒与干燥

Ⅰ.将混合均匀的物料通过刮板输送机送入造粒机进行造粒。

Ⅱ.根据产品要求，调整原料参数，如原料加水量、粘结剂等，控制造粒质量，

Ⅲ.将造好的颗粒首先送入粗筛阶段进行初步筛选，筛选出的细粉返回返料配料秤再次进行造粒。

Ⅳ. 筛选出的半成品颗粒通过输送至干燥机进行干燥, 进入干燥机内的物料与干燥筒内的干燥热风（热风炉鼓入）进行充分换热，完成颗粒物料的脱水干燥过程。

干燥过程中，要随时监控并根据工艺要求通过调节热风炉温度及尾气风机风量来调节烘干机炉头、炉尾的温度，使烘干物料达到最佳的烘干指标，避免颗粒结块或破裂。

g、精细筛分与冷却：烘干后的颗粒物料从烘干机尾箱落至提升机，提升进入冷却机冷却。冷却过程中，注意控制冷却速度，避免颗粒破碎。

h、成品存储、检验、包装：经由冷却机冷却后的物料由冷却提升机提升至筛分机2进行筛分，筛出不符合粒径要求的细粉料，经返料管链机输送至投料区。筛分后的成品颗粒由包装成品提升机送至成品送至成品料仓进行堆置。

需要包装的成品，自成品料仓出料进行包装、码垛后，由叉车转运至成品仓库堆置。

Ⅰ.对筛分机2筛分后的成品进行质量检验，包括粒度水分、养分含量等指标。

Ⅱ.检验合格的成品进行包装，包装材料需符合相关标准

Ⅲ.成品包装应规范、整洁，标识清晰、准确,

i、包装与标识:对肥料成品进行称重、包装，并贴上正确的标签。

g、成品入库:将包装好的成品送至成品库，并按要求进行存放。

k、生产系统产生的返料包括造粒筛分细粉返料、精制筛分细粉返料以及尾气净化系统的回收粉尘等。返料由粗筛返料皮带机、除尘返料皮带机和精筛返料皮带机送入原料汇总皮带机，和原料重新混合去造粒。

为了保持造粒区域、筛分机平台、混合机及皮带周边区域有良好的操作环境，各粉尘容易外逸的区域均设置吸风点以维持局部负压。

干燥机干燥过程中产生的尾气和车间各粉尘点产生的烟尘 在引风机产生的气流作用下进入各自匹配旋风除尘器除尘，除尘后的尾气进行高空排放。各布旋风尘除下的物料和筛分的返料一道，由返料输送机返回系统。

（5）流程图：

详见施工图

6.3.4试车产品配方及生产能力

（1）试车产品配方

产品规格： 氯化铵造粒 ；

（2）试车生产能力

通常化工试车生产能力为设计能力的50～80%，挤压造粒装置的设计能力为16吨/小时，建议试车生产能力为7.5-12吨/小时；

6.3.5料联动试车质量要求

（1）所有静止设备及连接件口不得有漏料现象；

（2）所有阀门开闭灵活，无内漏现象；

（3）动设备启动后，运转平稳，符合设计要求；

（4）所有转动设备、润滑系统、电气设备、仪表动作、显示及PLC系统必须满足设计要求。

7 化工试车取样分析项目

（1）原料每批分析一次，分析项目由技术人员送样时填写。

（2）成品（正式化工试车时）        包装处取样     1次/班

分析项目：总N、H2O。

8 化工试车总结

（1）各传动装置运转后，检查设备基础是否松动。

（2）检查提升机内料斗有否倒料，运转过程有否异声等现象。

（3）检查所有贮斗有否堵塞现象。

（4）检查破碎机的内壁结料程度，电动机温升电流波动等情况。

（5）检查电子称出料系统及自控程序的稳定性可调性，及电子称的称量精度。

（6）检查刮板输送机运行是否正常，是否有堵料。

（7）观察所有设备的电流安培数。

9 安全风险识别及控制措施

（1）参加单机试车的人员应熟悉各设备的性能，负荷联动试车前必须对操作人员进行培训，合格后方可进行试车。

（2）试车过程由试车小组统一组织，并指定责任人，做到责任到人。试车过程中，非相关工作人员禁止进入作业区域。

（3）要求在开机前，各工种对自己负责的部分进行检查，确认无误后向总负责人汇报，然后由总负责人下发开车指令。

（4）在试运行过程中，出现不正常现象，应立即通知停机，断电后对故障进行处理。故障排除后方可继续投入试运转。

（5）手臂远离柱塞和联轴器等运动部件，确保人身安全。

（6）停机检修过程中，应在电闸或电箱上张贴明显的禁止合闸标牌。以防误合闸造成人身伤亡和设备损坏事故。

（7）严禁一切人员跨越正在运转中的设备，以防跨越时裤脚被卷入联轴器等运动部件。

（8）负荷联动试车前，由试车小组成员检查现场，确认现场具备试车条件，单机已进行试车确认，水、电、气供应到位方可试车。

| 序号 |  | 危害因素 |  | 对应的安全对策措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物体打击 |  | 1、作业时工具装入工具袋内。 2、严禁高空抛物。 3、进入生产厂房现场，工具、物品等采取防止坠落的措施。 |  |
| 2 |  | 触电 |  | - 接零、接地保护系统 - 漏电保护:（使用移动工具时必须安装漏电保护器） - 绝缘:（临时拆除的电机线头要做绝缘处理；在金属或潮湿设备内进行电焊作业时 , 人要在绝缘板上作业。） - 安全电压:设备内使用的照明灯必须符合安全电压标准 : 在干燥设备内作业使用的电 压≤ 36V; 在潮湿环境或密封性好的金属容器内作业使用的电压≤12V; 5.作业前验电；电工作业时穿戴好防触电保护用品。 |  |
| 3 |  | 高处 坠落 |  | 1、遇到检修时必须，搭设符合安全要求的脚手架，跳板牢靠，固定有效。 2、作业人员戴好安全带。注意站位。 |  |
| 4 |  | 灼伤 |  | - 操作时穿戴必备劳保，个人劳动防护用品。操作过程中，注意站位 - 清理检修时，穿戴必备劳保，个人劳动防护用品。防止烧伤。 |  |
| 5 |  | 机械伤害 |  | - 机械设备防护设施完好方可运行。 - 停送电必须申请，并严格执行停送电工作票制度。 - 设备运转时，严禁检修或清理；皮带机运转时，严禁跨越运转皮带。 |  |

10 其它

10.1  设备造粒机操作规程

（1）开机前，清除进料斗及两辊轮表面油污和杂质。

（2）启动电源，待空运转正常，电流稳定后，方可缓慢下料；并注意满负荷时的电流变化。

（3）投料后，注意检查两辊模工作情况，若粘模严重，必须停机清理，调整物料水份及配方后，再进行投料。

（4）连续均匀投料，随时观察电流变化和产品成粒率。

（5）物料架桥后，电流明显下降，料斗内物料向外溢，此时，严禁用手或使用金属棒捅料，以防发生设备和人身事故。

（6）进入料斗内的物料，必须控制水份含量，无机物：1-5％；有机物：10％ 左右；物料须经过破碎，混合均匀，并经磁铁或过筛清除金属杂质后方可进入料斗。

（7）造粒机在运行过程中，如出现异常情况，应紧急停机，并查明原因，消除故障后，方可开机。

（8）正常停机时，须将料斗内的物料造粒完毕，整形器内产品出完后，方可停机。

（9）停机后，必须将辊模、整形器、机架等粘结物料清除干净；辊模应及时涂上防腐油，并添加好各传动部位的润滑油。

（10）长期停机，两辊模上必须做好防腐处理，并对整机进行一次防腐油漆处理和各部件维护保养。

10.2  造粒机的润滑与维护

（1）保持各传动部位整洁和良好的润滑，定期清理和更换齿轮箱内的齿轮油。

（2）定期检查各紧固件，以防松动。

（3）及时清理辊模、整形器、整形齿轴、筛网上的结料，并做好防腐维护工作。

（4）模孔腐蚀后不能正常脱模，应及时处理模孔能正常脱模为止或送与生产厂家修复。

（5）辊轮间隙的调节： 生产无机肥两辊轮的间隙一般为1-2mm之间(根据不同物料进行调整)；当间隙过小（小于0.8mm以下时），会加剧两辊轮磨损，降低使用寿命，严重时会损坏机件；当间隙过大（大于2mm以上时）会影响产品颗粒强度；生产有机肥时，两辊轮的正常间隙为 0.5-1mm之间。